## P1
155-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
PROCESO: |  | PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL | [13 empty] | OBJETIVO: | Gestionar la supervivencia y desarrollo de las contralorias Fortalecmiento institucional y Financiero
VIGENCIA DEL PLAN: |  | 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO: | [15 empty] | SUB OBJETIVO:
No. | RESULTADOS | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADOR | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| Control Fiscal territorial vigente y fortalecido | 1. Pariticpacion activa en el consejo nacional de Contralores, en pro de la defensa del Control Fiscal territorial | [16 empty] | Contralor Dptal
|  | 2. Definir el Plan Estrategico 2016-2019 | [16 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Personal Adscrito a la Oficina | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA J
3. Revisar, ajustar y aprobar los Planes de Acción e indicadores por proceso. | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA J
4. Consolidar y socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA O to CRONOGRAMA D
5. Participar en la formulación y ajustes del PGA
|  | 6. Definir directrices y consolidar el Informe de Gestión Anual. | [16 empty] | Contralor Dptal, Jefe OAP y Profesional comunicaciones y prensa. | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA M
| Renovación y mantenimiento de las Certificaciones ISO 9001 y NTCGP1000 | 7. Realizar los Informes de Autoevaluación de la Gestión, avance semestral de indicadores, avance de Plan Estratégico y Materialización del Riesgo. | [16 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Personal Adscrito a la Oficina | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA A
|  | 8. Elaborar informe de seguimiento al Observatorio de Control Fiscal | [16 empty] | Subcontralor/a | bar: CRONOGRAMA E; CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA O
|  | 9. Elaborar el informe de Revisión por la Dirección y presentarlo ante el Comité Técnico. | [16 empty] | Subcontralor/a | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA A
| Renovación y mantenimiento de las Certificaciones ISO 9001 y NTCGP1000 | Mantenimiento del SIG | [12 empty] | Actividades realizadas/Actividades Programadas | 100% | N/A | Humano, Fisico y Financiero
|  | 10. Definir indicadores de gestión, plan de accion, estrategias anticorrupcion y de atencion al cuidadano (si le corresponde), para la siguiente vigencia y socialización al interior del proceso. | [16 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Personal Adscrito a la Oficina | bar: CRONOGRAMA N to CRONOGRAMA D
11. Medir Indicadores de gestión y realizar seguimiento del plan de accion | bar: CRONOGRAMA E; CRONOGRAMA J
12. Revisar el nivel y variación de los Riesgos del proceso y rendir estadística de materializacion | bar: CRONOGRAMA E; CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA S
|  | 13. Realizar los ajustes y brindar el acompañamiento requerido por los procesos para el mejoramiento del SIG. | [16 empty] | Comité Coordinador de control interno y calidad, Subcontralora, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Personal Adscrito a la Oficina
14. Coordinar la realización de la Auditoría Externa de Calidad | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA J
| Fortalecer el sistema de rendicion de cuentas en lnea RCL y el obsevatorio de Control Fiscal | 15. Coordinar y rendir la cuenta anual y el informe de contratación a la AGR. | [16 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación, responsables de proceso, Funcionarios con Usuario y clave para diligenciamiento de formatos
|  | 16. Verificar la vigencia de la firma digital del Contralor y tramitar su renovación. | [16 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación | bar: CRONOGRAMA E
Rendición de Cuentas en Línea - Sujetos de Control
|  | 18. Brindar soporte y asesoría a los sujetos de control, usuarios de RCL | [16 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Personal Adscrito a la Oficina
RESPONSABLE DEL PROCESO: Luis Fernando Restrepo Guzman - Jefe Oficina Asesora de Planeación

## P2
120-22-08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
PROCESO: |  | GESTIÓN JURIDICA | [13 empty] | OBJETIVO: | 5. GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO
VIGENCIA DEL PLAN: |  | 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO: | [15 empty] | SUB OBJETIVO:
No. | RESULTADOS | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADOR | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Actuaciones y decisiones de la CDV ajustadas a Derecho | Realizar Asesorias Juridicas | [12 empty] | Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas | 100% |  | Humanos, Fisicos y Financiero | Jefe Oficina Juridica y Personal Adscrito a la Oficina
1.Proyección de pronunciamientos de Urgencia Manifiesta
2.Emisión de conceptos jurídicos atendiendo solicitudes de nuestros clientes internos y externos.
3.Proyección y revisión de la legalidad de los Actos Administrativos para firma del Contralor
4. Elaboración y Distribución del Boletín Jurídico Virtual de Actualidad Jurídica a través del Correo Institucional
2 | Lograr que los procesos judiciales obtengan un resultado ajustado a derecho y en pro de los intereses de la Entidad | Intervencion en procesos judiciales y administrativos
5. Representar los intereses jurídicos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en los procesos administrativos y judiciales en los que la Entidad sea parte.
6. Revisión permanente de procesos judiciales | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
3 | Facilitar el funcionamiento de la Entidad, a través de los procesos contractuales conforme a la Ley | Adquisición de Bienes y Servicios de mejor calidad y mejor precio
7. Adecuar y desarrollar las actividades contractuales de acuerdo a las normas contractuales.
8. Ejercer posición de garantes postcontractual del contrato.
9. Atender las solicitudes de certificación de los procesos contractuales de la Entidad.
Responsable Proceso: DIANA PAOLA URREGO TRUJILLO

## P3
125-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
PROCESO: |  | COMUNICACIÓN PUBLICA | [13 empty] | OBJETIVO: | Fortalecer la Comunicación Interna y Externa
VIGENCIA DEL PLAN: |  | 2017
SEGUIMIENTO: | [15 empty] | SUBOBJETIVO:
No. | RESULTADOS | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADOR | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| Funcionarios y comunidad oportuna y adecuadamente informada sobre la vigilancia a la gestion fiscal | 1. Ajustar y adoptar el plan de comunicaciones | [13 empty] | 80% | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA J
2. Definir el diseño de los contenidos de la Intranet y carteleras institucionales | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
3. Difundir la informacion institucional | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
4. Fomentar el uso de Intranet | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
5. Coordinar la realización del acto público de Rendición de Cuenta y medir la satifacion de los asistentes | bar: CRONOGRAMA N to CRONOGRAMA D
6. Actualizar la informacion de la pagina web y las redes sociales de la entidad | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
7. Suministrar informacion y pronunciamientos sobre temas de interes a los medios de comunicación y medir su impacto | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
8. Apoyar el desarrollo de eventos internos y externos según requerimiento | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
9. Apoyar la elaboracion del Informe de Gestión | bar: CRONOGRAMA N to CRONOGRAMA D
10. Revisar el buzon de sugerencias y socializar la información y las medidas generadas a partir de la información recibida a través suyo. | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
RESPONSABLE DEL PROCESO:
CODIGO: M1P1-01 | [15 empty] | VERSIÓN: 7.0
Certificado No. SC-3002-1
Certificado No. SC-3002-1
Certificado No. SC-3002-1
Certificado No. SC-3002-1
Certificado No. SC-3002-1
Certificado No. SC-3002-1
Certificado No. SC-3002-1
Certificado No. SC-3002-1

## P4
125-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCIÓN
PROCESO: |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [12 empty] | OBJETIVO: |  | 8.Capacitar a la comunidad organizada en Control a la Gestión Fiscal. 11. Fortalecer la participacion ciudadana e institucional en Control fiscal.
VIGENCIA DEL PLAN: |  | 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO: | [14 empty] | SUB OBJETIVO: |  | N/A
No. | RESULTADOS | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADOR | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1. | Comunidad organizada con competencias en Control fiscal | 1.Crear la escuela virtual de capacitación. | [12 empty] | Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas | 80% | 100% | Humanos Fisicos y Financieros | Director Operativo Comunicaciones y PC, Subdirector Operativo Escuela de Capacitacion - Profesional Universitario Comunicaciones
2. Elaborar el Plan de Capacitacion Externa 2017 definiendo metas, objetivos y metodología para su aprobación en Comité Técnico.
3. Ejecutar el Plan de Capacitación Externa de la vigencia 2016.
2. | Comunidad y partes interesadas participando activamente en el Ejercicio del Control Fiscal | 4. Dar trámite a los requerimientos ciudadanos (PQD) radicados en la entidad de acuerdo con la "Guía para el trámite de quejas y denuncias ciudadanas" | [12 empty] | Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas | 100% | 100% | Humanos Fisicos y Financieros | Director Operativo Comunicaciones y Participacion Ciudadana, - Profesional Universitario Comunicaciones
5. Publicar oportunamente en pagina web el informe del trámite parcial y final de las peticiones quejas y denuncias.
5. Realizar el análisis de incidencia de las quejas recibidas durante el año, como insumo para la formulación del PGA de la siguiente vigencia.
6. Programar y realizar Agendas foros y/o conversatorios y actividades participativas con la comunidad en los diferentes Municipios
7. Programar y ejecutar Auditorias Articuladas por parte de la Direcciones Operativas de Control Fiscal y Participación Ciudadana, convocando a los miembros de la comunidad organizada, para fortalecer la gestión del control fiscal articulado con el control social.
8. Medicion de la satisfaccion a Sujetos de Control y partes interesadas. (Concejos Municipales, Asamblea)
RESPONSABLE DEL PROCESO: Alexander Salguero Rojas - Director Operativo para Comunicaciones y Participacion Ciudadana

## P5
130-22.08
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO: |  | CONTROL FISCAL | [14 empty] | OBJETIVO: | 3- Fortalecer el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL y el Observatorio de Control Fiscal 7- Fortalecer la Vigilancia a la Gestión Fiscal Ambiental. 9- Fortalecer y Optimizar el Control Fiscal.
VIGENCIA DEL PLAN: |  | 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | SUB OBJETIVO:
No. | RESULTADOS PLAN ESTRATEGICO | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADOR | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Control y Vigilancia Fiscal con Cobertura, Calidad y Oportunidad Adecuadas | Formulación y Ejecución del PGA- | [12 empty] | Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas | 100% | 100% | Recurso Humano, físico y financiero | Direcciones y Subdirecciones adscritas al Proceso de Control Fiscal Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera Oficina de Planeación
1. Formular el PGA anual de acuerdo a los mecanismos e instrumentos diseñados | bar: CRONOGRAMA S to CRONOGRAMA D
2. Ejecutar el PGA de acuerdo a los mecanismos e instrumentos diseñados
|  | Visitas Fiscales | [15 empty] | Recurso Humano, físico y financiero | Direcciones y Subdireciones adscritas al Proceso de Control Fiscal
3. Realizar las Visitas Fiscales que se requieran
|  | Beneficios del Control Fiscal | [15 empty] | Recurso Humano, físico y financiero | Direcciones y Subdireciones adscritas al Proceso de Control Fiscal
4. Consolidar los beneficios del Control Fiscal de acuerdo a criterios establecidos.
|  | Participación en Infraestructura Física | [15 empty] | Recurso Humano, físico y financiero | Direccion Técnica de Infraestructura Física y profesionales adscritos
5. Realizar visitas a los contratos de obra y/o proyectos de infraestructura
6. Apoyo a Procesos de la Entidad y a otras entidades
|  | Preparación de Informes Macro, Pronunciamientos y Estudios | [15 empty] | Recurso Humano, físico y financiero | Direcciones y Subdirecciones adscritas al proceso de Control Fiscal
7. Informe Financiero y Estadístico y otros Informes pronunciamientos y/o estudios
|  | Trámite y Desarrollo de los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales | [15 empty] | Humano, físico y Financiero | Contralor, Secretaría General, Profesionales adscritos al Proceso y Secretaria
8. Tramitar los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales
2 | Herramientas Tecnológicas Mejoradas, Uso Masificado e Interacción con la Comunidad | Actualización y Revisión deI Sistema de Rendición de Cuenta en Línea RCL | [15 empty] | Recurso Humano, físico y financiero | Direcciones y Subdirecciones adscritas al proceso de Control Fiscal
9. Identificar las necesidades de ajuste y mejora del cliente interno, en el sistema de rendición de cuentas en línea RCL y del Software Observatorio
10. Registrar la información y efectuar seguimiento al Observatorio
3 | Mejorar la Eficacia del Control Fiscal Ambiental | Participación en Recursos Naturales y Medio Ambiente | [15 empty] | Humanos, Físicos y Financieros | Direcciones y Subdirecciones adscritas al proceso de Control Fiscal
11. Ejecutar auditorias especiales ambientales y apoyar auditorías regulares y especiales
12. Informe anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Valle del Cauca
13. Resolver dentro del termino legal las PQD que se alleguen.
14. Diseñar la metodología para la vigilancia y control de la gestión ambiental
RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego Mauricio López Valencia - Director Operativo de Control Fiscal

## P6
135-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
PROCESO: |  | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA | [13 empty] | OBJETIVO: | Realizar el porceso de Responsabilidad Fiscal de forma eficiente, eficaz y oportuna
VIGENCIA DEL PLAN: |  | 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO: | [15 empty] | SUB OBJETIVO: | 1,.Tramitar todos los Hallazgos Fiscales dentro de los terminos de ley (indigacion preliminar y Responsabilidad Fiscal) 2. Ejecutar el Proceso de Cobro Coactivo
No. | RESULTADOS | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADOR | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva oportunos, que determinen el responsable y la cuantia del detrimento, para optimizar el resarcimiento del daño patrimonial | 1. Asignar a un funcionario del Proceso de Responsabilidad Fiscal para el acompañamiento y apoyo al equipo auditor de control Fiscal y/o participaciòn ciudadana, formulando las observaciones y recomendaciones para la debida conformacion del hallazgo. | [13 empty] | 100% |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Directores Operativos de Responsabilidad Fiscal, Control Fiscal y Comuniciaciones y Patricipación Ciudadana, Subdirectores Operativos de Investigaciones Fiscales, Sector Central, Sector Descentralizado, Financiera y Patrimonial, Direcciones Técnicas de Infraestructura Física, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Cercofis cali, cercofis tulua, cercofis palmira, cercofis cartago, Profesionales y Técnicos adscritos a la Subdireccion Operativa de Investigaciones Fiscales.
|  | 2. Resolver las Indagaciones Preliminares dentro de los terminos legales acatando con oportunidad el seguimiento y diligenciamiento del control de terminos. | [13 empty] | 100% |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Subdirector Operativo de Investigaciones Fiscales, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, secretarias, técnicos, auxiliar administrativo
|  | 3. Aplicar los procedimientos definidos para el trámite de los Proceso Ordinarios y Verbales de Responsabilidad Fiscal en Primera Instancia, realizando la circularizacion y estudio de bienes a partir de la ejecutoria de los autos de apertura y/o imputacion, acatando con oportunidad el seguimiento y diligenciamiento del control de terminos. | [13 empty] | 100% |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Subdirector Operativo de Investigaciones Fiscales, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, secretarias, técnicos, auxiliar administrativo
|  | 4. Efectuar revision trimestral de Expedientes tramitados en la Subdireccion Operativa de Investigaciones Fiscales | [13 empty] | 100% |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Subdirector Operativo de Investigaciones Fiscales, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, secretarias, técnicos, auxiliar administrativo
|  | 5. Presentar Informe Bimestral de las actuaciones realizadas en la Secretaría Común, por parte de los funcionarios adscritos a dicha dependencia. | [13 empty] | 100% |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Técnico, Auxiliar Administrativa, y secretarias.
|  | 6. Resolver el Grado de Consulta y/o Recurso de Apelación, dandole cumplimiento a los terminos de Ley | [13 empty] | 100% |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Director Operativo de Responsabilidad Fiscal
|  | 7. Remitir al Despacho del Contralor los Fallos con Responsabilidad Fiscal debidamente ejecutoriados. | [13 empty] | 100% |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Subdirector Operativo de investigaciones Fiscales, Profesionales, Técnicos, Auxiliar Administrativa, Secretaria
|  | 8. Remitir los fallos con Responsabilidad Fiscal debidamente autenticados a la SOJC | [13 empty] | 100% |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Subdirector Operativo de investigaciones Fiscales, Profesionales, Técnicos, Auxiliar Administrativa, Secretaria
|  | 9. Avocar el conocimiento de los fallos y/o sanciones recibidos por la Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva, de manera oportuna, de acuerdo al procedimiento previsto para ello en el SIG, observando el debido proceso, el derecho a la defensa y dando cumplimiento al principio de legalidad. | [13 empty] | 100% |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Subdirector Operativo de jurisdiccion Coactiva, profesionales coactiva
|  | 10. Identificar los procesos administrativos de cobro que puedan ser objeto de remisibilidad, efectuar el estudio correspondiente, y enviar a la Oficina Asesora Jurídica, para que se adelante el trámite, de acuerdo a lo dispuesto en la resolución que regule el Comité de Remisibilidad. | [13 empty] | 100% |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Subdirector Operativo de jurisdiccion Coactiva, profesionales coactiva
|  | 11. Realizar la circularización y/o búsqueda de bienes y de los sujetos procesales en todos los procesos que se adelanten por la Subdirección, en forma permanente durante cada vigencia. En cada vigencia se harán, mínimo, cuatro (4) circularizaciones. | [13 empty] | 100% |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Subdirector Operativo de jurisdiccion Coactiva, profesionales coactiva
|  | 12. Decretar en el término previsto en el SIGC las medidas cautelares correspondientes, una vez conocida la existencia de cualquier clase de bienes cuyo propietario sea alguno de los sujetos procesales, ordenando su inscripción, registro ante las autoridades competentes y continuando con su ejecución. | [13 empty] | 100% |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Subdirector Operativo de jurisdiccion Coactiva, profesionales coactiva
|  | 13. Efectuar en forma trimestral la revisión de expedientes que se encuentran en proceso de cobro administrativo coactivo, dejando constancia de las actuaciones que deban adelantarse, para impulsar sus actuaciones y/o para subsanar inconsistencias o irregularidades, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley. Registrar el producto no conforme y verificar que se subsane la no conformidad en un tiempo oportuno. El informe de la revisión trimestral, se presentará, dentro del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre. | [13 empty] | 100% |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Subdirector Operativo de jurisdiccion Coactiva, profesionales coactiva
|  | 14. Reglamentar y llevar a cabo la operatividad de la cuenta de depósitos judiciales. | [13 empty] | 100% |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Subdirector Operativo de jurisdiccion Coactiva, profesionales coactiva
RESPONSABLE DEL PROCESO: CARLOS HUMBERTO BRAVO RIOMAÑA
CÓDIGO: M1P1-01 | [14 empty] | VERSIÓN: 7.0

## P7
115 - 22.08
Anexo No. 01
FORMATO PLANES DE ACCIÓN
PROCESO: |  | GESTION HUMANA | [13 empty] | OBJETIVO: | 1. Mejorar las competencias laborales 2. Mejorar el clima organizacional 3. Determinar las cargas laborales por proceso
VIGENCIA DEL PLAN: |  | 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO: | [15 empty] | SUB OBJETIVO:
No. | RESULTADOS | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADOR | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Talento humano capacitado acorde con sus competencias, habilidades, destrezas y actidudes; en temáticas misionales y de apoyo | 1. Ejecutar el Plan de Capacitacion para los funcionarios, aprobado para la vigencia | [12 empty] | No. funcionarios capacitados/Total funcionarios Entidad | 100% |  | Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos | Subdirección Operativa Escuela de Capacitación y Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera
|  | 2. Llevar a cabo un evento de intercambio de experiencias con otros entes de control | [15 empty] | Humanos Tecnológicos Financieros Físicos | Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera, y Subdirección Operativa Escuela de Capacitación
2 | Personal con alto nivel de satisfaccion, motivación y cultura de lo público | 3. Diseñar el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo | [12 empty] | Resultado evaluación del clima organizacional | 65% |  | Humanos Tecnológicos Financieros | Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera, y Subdirección Administrativa de Personal y Carrera Administrativa
|  | 4. Diseñar el plan de bienestar | [15 empty] | Humanos Tecnológicos | Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera, y Subdirección Administrativa de Personal y Carrera Administrativa
|  | 5. Ejecutar el programa de bienestar de la vigencia | [15 empty] | Humanos Tecnológicos Financieros | Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera , Subdirección Administrativa de Personal y Carrera Administrativa, y Subdirección Operativa Escuela de Capacitación
|  | 6. Realizar capacitación a todos los funcionarios sobre Código Disciplinario y Estatuto Anticorrupción | [15 empty] | Humanos Tecnológicos Financieros | Subdirección Operativa Escuela de Capacitación
|  | 7. Coordinar a traves del Comité de Etica la sensibilización a todos los funcionarios de la entidad sobre el significado y la forma de llevar a la práctica cada valor institucional | [15 empty] | Humanos Tecnológicos Financieros | Comité de Etica y Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera
3 | Diagnóstico de las cargas laborales de la Entidad | 8. Gestionar con la academia el estudio y valoración de cargas laborales | [12 empty] | Estudio y valoración de cargas laborales | 1 |  | Humanos Tecnológicos Financieros Físicos | Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera, y Subdirección Administrativa de Personal y Carrera Administrativa
RESPONSABLE DEL PROCESO: HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN HUMANA Y FINANCIERA
CODIGO: M1P1-01 | [15 empty] | Version 7.0

## P8
115-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCIÓN
PROCESO: |  | RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | [13 empty] | OBJETIVO: | Gestionar el fortalecimiento Institucional y Financiero
VIGENCIA DEL PLAN: |  | 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO: | [15 empty] | SUB OBJETIVO:
No | RESULTADOS | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADOR | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Recaudo oportuno de los recursos financieros | 1. Gestionar el recaudo oportuno de las cuotas de fiscalización y auditaje de las entidades sujetas de control | [12 empty] | Actividades realizadas/actividades programadas | 100% |  | Humanos, Fisicos y Financieros | Tesoreria
|  | 2. Gestionar el recaudo oportuno de los auxilios economicos ante las EPS y ARL | [13 empty] | 60%
2 | Administracion adecuada de los recursos fisicos y financieros | 3. Elaborar y ejecutar el plan de compras de la entidad. | [13 empty] | 90% |  |  | Subdirector Admon para los Recursos Fisicos y Financieros
|  | 4. Custodiar los bienes devolutivos de la Entidad. | [13 empty] | 100%
|  | 5. Realizar seguimiento al comportamiento de las rentas del departamento | [13 empty] | 100%
|  | 6. Ejecutar el Presupuesto de Gastos armonicamente con el comportamiento de la ejecución del Presupuesto de Ingresos | [13 empty] | 100%
RESPONSABLE DEL PROCESO: Luz Enelia Barbosa Ramìrez
CÓDIGO: M1P1-01 | [14 empty] | VERSIÓN: 7.0
Certificado No. SC-3002-1

## P9
140-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
PROCESO: |  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS | [13 empty] | OBJETIVO: | Fortalecer el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL y el Observatorio de Control Fiscal
VIGENCIA DEL PLAN: |  | 2017
SEGUIMIENTO:
No. | RESULTADOS | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADOR | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Herramientas tecnológicas mejoradas | 1. Gestionar el desarrollo y mantenimiento de aplicativos que operan en la entidad | [12 empty] | Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas [ / ] | 100% |  | Humano, Fisico y Financiero | Subdirector Técnico de Informática, Profesional Universirario y Técnico
2. Brindar soporte técnico a los usuarios del sistema RCL
3. Gestionar los requerimientos a nivel tecnico para desarrollo y mantenimiento del sistema RCL
4. Mantener actualizado el plan de contingencia informático | bar: CRONOGRAMA A
5. Liderar el cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Linea | bar: CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
6. Mantener actualizada la guia de recursos informáticos | bar: CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA D
7.Salvaguardar en medios magnéticos la información institucional y las licencias de software de la Entidad
8. Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos informáticos | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA S
9. Renovar licencias Antivirus | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA S
RESPONSABLE DEL PROCESO: Alexander Mondragón Valencia - Subdirector Técnico de Informática

## P10
Anexo No. 1 PLAN DE ACCION -
105-22.08
PROCESO: |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | [13 empty] | OBJETIVO: | Fortalecimiento Institucional y Financiero
VIGENCIA DEL PLAN: |  | 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO:
No. | RESULTADOS | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADOR | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Manejo Documental adecuado de la información del SIG | Transferencias Documentales y Archivos | [12 empty] | Actvidades relizadas / actividades programadas | 100% |  | HUMANO, FISICO Y FINANCIERO | Responsable de Proceso y Auxiliar de Servicios Generales
1 Coordinar y recepcionar las transferencias documentales de todos los procesos | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
|  | Administración de la correspondencia (interna - externa) | [16 empty] | Responsable de Proceso y Personal CACCI
2 Recepción, radicación y distribución de la corresponsencia interna y externa
|  | Satisfacción del usuario interno y externo del CACCI | [16 empty] | Responsable de Proceso, personal CACCI
3 elaboracion de la encuesta de satisfaccion del cliente interno y externo | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA N to CRONOGRAMA D
|  | 4 Aplicación de la encuesta a los clientes | [16 empty] | Personal CACCI | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA D
|  | 5 Analisis y socilización de los resultados de la encuesta | [16 empty] | Profesional Espeicalizada | bar: CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA D
|  | Control de Registros (aplicación TRD) | [16 empty] | Responsable de Proceso, Auxiliar de Servicios Generales con el Apoyo de la Profesional Especializada
6 Recepcionar, verificar y presentar en comité de archivo las solicitudes de modificaciones de las TRD según las normas concordantes para su aprobación.
7 Remitir los cambios en medio físico a la dependencia solicitantes y en medio magnético a Informática para su actualización y difusión en la red
8 Realizar visitas anuales de seguimiento a las Dependencias para verificar la aplicación adecuada del procedimiento Control de Registros | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA D
2 | Renovación y mantenimiento de las Certificaciones ISO 9001 y NTCGP1000 | Control de Documentos | [16 empty] | Profesional Especializada
9 Recepción, verificación, actualización y difusión de modificaciones aprobadas en comité coordinador de control interno y calidad de los documentos del SGC
10. Revisar y Depurar con los responsables de los Procesos los formatos del SIG | bar: CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA D
RESPONSABLE DEL PROCESO: ARTURO FERNANDEZ MANRIQUE- Secretario General
Mayo 13 de 2016

## P11
160-22.08
Anexo No. 1
FORMATO PLANES DE ACCION
PROCESO: |  | EVALUACIÓN Y MEJORA | [13 empty] | OBJETIVO: | Gestionar el fortalecimiento institucional y financiero
VIGENCIA DEL PLAN: |  | 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO | [15 empty] | SUBOBJETIVO
No. | RESULTADOS | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADOR | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| Fortalecimiento del Control Interno | 1. Evaluacion del Sistema de Control Interno | [12 empty] | Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas | 100% |  | Humano, físico y financiero | Jefe Oficina de Control Interno, Profesionales adscritos a la dependencia | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA F
2. Evaluacion del Sistema de Control Interno Contable | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA F
3. Evaluación Institucional por Dependencias | bar: CRONOGRAMA E
4. Verificar cumplimiento de los Derechos de autor y conexos | bar: CRONOGRAMA M
|  | 5. Verificar el Estado del Sistema de Control Interno. Y remitir para publicación en pagina web | CRONOGRAMA M: M; CRONOGRAMA J: J; CRONOGRAMA N: N
6. Seguimiento a las Peticiones, quejas, reclamos recibidas acerca de la atención brindada por la entidad a la comunidad y establecer si se han presentado conductas antiéticas de parte de los funcionarios | bar: CRONOGRAMA E; CRONOGRAMA J
|  | 7. Verificar el cumplimiento de la Austeridad del Gasto | CRONOGRAMA E: E; CRONOGRAMA A: A; CRONOGRAMA J: J; CRONOGRAMA O: O
|  | 8. Realizar seguimiento a planes de mejoramiento Interno y de AGR | CRONOGRAMA M: M; CRONOGRAMA J: j; CRONOGRAMA S: S | Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas | 100% |  | Humano, físico y financiero | Jefe Oficina de Control Interno, Profesionales adscritos a la dependencia
|  | 9. Elaborar informe y presentar al Contralor y responsables de proceso el informe de seguimiento a planes de mejoramiento interno y de AGR. | CRONOGRAMA A: A; CRONOGRAMA J: J; CRONOGRAMA O: O
|  | 10. Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción de la entidad, presentar el respectivo informe. Y remitir para publicación en pagina web | CRONOGRAMA E: E; CRONOGRAMA A: A; CRONOGRAMA M: M; CRONOGRAMA A: A; CRONOGRAMA N: N; CRONOGRAMA D: A
11. Realizar arqueos caja menor y general | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA N
|  | 12. Auditorias especiales cuando se requiera | CRONOGRAMA J: J; CRONOGRAMA A: A; CRONOGRAMA S: S; CRONOGRAMA O: O; CRONOGRAMA N: N; CRONOGRAMA D: D
13. Elaborar informe de Autoevaluacion del Control y enviar al Contralor Departamental para la toma de decisiones. | bar: CRONOGRAMA O to CRONOGRAMA N
14. Planear y realizar la auditoria al Sistema Integrado de Gestion. | bar: CRONOGRAMA O
RESPONSABLE DEL PROCESO: ANDRES MURILLO - Jefe Oficina de Control Interno
Note on U22: MIGUEL E. RAMÍREZ S: ACTUALIZAR DE ACUERDO A LO PRODUCIDO POR LA DRA.SANDRA
Note on U23: MIGUEL E. RAMÍREZ S: ACTUALIZAR DE ACUERDO A LO PRODUCIDO POR LA DRA.SANDRA
Note on D25: SGMTO PLAN ANTICORRUPCIÓN PUBLICAR 31 ENERO
Note on G25: SGMTO PLAN ANTICORRUPCIÓN PUBLICAR 30 ABRIL
Note on H25: SEGUIMIENTO SEMESTRAL MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD
Note on K25: SGMTO PLAN ANTICORRUPCIÓN PUBLICAR 31 AGOSTO
Note on N25: SEGUIMIENTO SEMESTRAL MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD.
Note on O25: SGMTO PLAN ANTICORRUPCIÓN PUBLICAR 31 DIC